存量专利过程实施办法

一、工作目标​

对学校现有存量专利进行全面、系统梳理，依据公开实施清单纳入标准，精准筛选符合条件的专利并纳入清单，建立科学的存量专利动态管理机制，实现公开实施清单的及时更新，促进专利的开放共享和高效转化运用，充分发挥专利的技术价值和经济价值，提升学校科技创新成果的辐射效应。​

二、工作范围​

涵盖学校所有拥有所有权的存量专利，包括但不限于各学院、科研团队及科研人员完成的职务发明创造所获得的专利，以及通过受让、受赠等方式取得的专利。​

三、公开实施清单纳入标准​

（一）技术成熟度​

专利所涉及的技术方案已完成必要的试验验证，技术参数稳定，具备实际应用条件，能够满足工业化生产或实际使用的基本要求。​

（二）市场应用前景​

专利技术具有一定的市场需求，在相关行业或领域存在潜在的应用场景，能够为实施方带来一定的经济效益或社会效益，如提高生产效率、降低成本、改善产品性能、推动行业技术进步等。​

（三）权利状态​

专利处于有效法律状态，按时缴纳年费，未被宣告无效或终止。​专利不存在权利瑕疵，如无权属争议、未被设定质押、未被采取保全措施等。​专利未被授予独占许可，或虽有许可但许可范围不影响其纳入公开实施清单进行开放共享。​

（四）合规性​

专利技术符合国家产业政策、环境保护、安全生产等相关法律法规和标准要求，不存在违法违规内容。​

四、实施步骤​

（一）准备阶段

成立专项工作小组：由学校知识产权管理部门牵头，成员包括科研管理部门、各学院科研管理人员及专利代理机构专业人员。明确各成员职责，制定工作流程和时间表。​

开展培训工作：组织专项工作小组成员及相关科研人员参加培训，内容包括公开实施清单纳入标准、专利梳理方法、数据填报要求等，确保相关人员熟悉工作要求和操作规范。​

搭建数据收集平台：依托学校专利分级分类数据库，增设存量专利梳理专项模块，用于收集、录入和管理存量专利的相关信息，如专利基本信息、技术资料、权利状态、实施情况等。​

（二）全面梳理阶段

专利信息收集：各学院组织本学院科研人员对所拥有的存量专利进行自查，包括专利名称、专利号、申请日、授权日、发明人、技术领域、技术简介、权利状态、实施情况等。​

信息核实与补充：专项工作小组对各学院提交的专利信息进行汇总整理，结合学校专利管理系统及国家知识产权局专利数据库信息，对专利的法律状态、权属等信息进行核实。对于信息不完整或存在疑问的专利，及时与相关科研人员沟通，补充完善信息。​

初步筛选：专项工作小组依据公开实施清单纳入标准，对收集到的存量专利进行初步筛选，剔除明显不符合标准的专利（如已失效、存在权属争议、技术不成熟等），形成初步筛选名单。​

（三）评估与审核阶段​

技术评估：组织技术专家对初步筛选出的专利进行技术成熟度评估，结合专利说明书、试验报告、成果鉴定材料等，判断其是否具备实际应用条件。​

市场前景分析：联合市场调研机构或行业专家，对专利的市场应用前景进行分析，评估其潜在的市场价值和应用范围。​

权利状态核查：由专利代理机构专业人员对专利的权利状态进行深入核查，确认专利是否有效、有无权利瑕疵及许可情况等。​

综合审核：专项工作小组根据技术评估、市场前景分析和权利状态核查结果，进行综合审核，确定符合纳入公开实施清单条件的专利名单，并在学校内部进行公示。​

（四）纳入与发布阶段

清单确定：公示期内无异议或异议不成立的专利，正式纳入公开实施清单。对有异议的专利，专项工作小组进行复核，根据复核结果作出是否纳入的决定。​

信息录入与发布：将纳入公开实施清单的专利信息录入学校专利分级分类数据库，包括专利技术详情、实施方式、联系人及联系方式等，向社会公开，方便潜在实施方查询和对接。​

（五）动态管理阶段​

定期更新：建立定期更新机制，专项工作小组对存量专利进行持续跟踪，对于新增符合条件的存量专利，及时按程序纳入公开实施清单；对于已纳入清单但专利状态发生变化（如失效、权利转移、出现权属争议等）不再符合条件的专利，及时从清单中移除。​

动态监测：通过专利分级分类数据库对纳入公开实施清单的专利进行动态监测，记录专利的实施情况、对接意向、转化进展等信息，为后续管理和运营提供依据。​

反馈与调整：定期收集专利实施方、科研人员及相关部门的反馈意见，根据实际情况对公开实施清单纳入标准和动态管理机制进行优化调整，提高清单的实用性和准确性。​

五、存量专利动态管理机制建设​

（一）信息更新机制​

科研人员在专利权利状态发生变化（如转让、许可、质押、无效、终止等）或实施情况出现重大变动时，应在变化发生之日起 15 日内，向学校知识产权管理部门提交相关证明材料，确保专利信息的及时性和准确性。​

学校知识产权管理部门负责专利信息的审核与更新，定期与国家知识产权局专利数据库进行数据同步，核查专利法律状态。​

（二）清单调整机制​

对于拟新增纳入清单的专利，按照上述评估与审核流程办理；对于拟从清单中移除的专利，经工作组审核确认后，及时进行移除并公示。​

（三）跟踪反馈机制​

对纳入公开实施清单的专利，建立跟踪档案，记录其对接情况、洽谈进展、转化结果等信息，每季度形成跟踪报告。​定期组织专利转化对接活动，收集实施方对专利技术的反馈意见，及时反馈给发明人，促进专利技术的改进和完善。​

六、附则​

（一）本办法由学校知识产权管理部门负责解释。​

（二）本办法自发布之日起实施，由学校知识产权管理部门负责解释。实施过程中可根据实际情况进行调整和完善。